3 NOKTA TAHMİNİ-ANALİZ AŞAMASI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA | FAALİYET | ÖNCELİK | KÖTÜMSER TAHMİN | ORTALAMA TAHMİN | İYİMSER TAHMİN | ÜÇ NOKTA TAHMİNİ |
| 1 | VERİ TOPLAMA | - | 12 | 10 | 9 | 10,16 |
| 2 | MÜLAKAT SORULARININ HAZIRLANMASI | - | 4,5 | 4 | 3 | 3,91 |
| 3 | MÜLAKAT YAPILMASI | - | 5 | 4 | 3,9 | 4,15 |
| 4 | MÜLAKAT İÇERİK ANALİZİ | - | 1,5 | 1 | 0,9 | 1,06 |
| 5 | GEREKSİNİM LİSTESİ OLUŞTURMA | 1,2,3,4 | 3 | 2 | 1,9 | 2,15 |
| 6 | GEREKSİNİM LİSTESİ ANALİZİ | 5 | 5 | 4 | 3,9 | 4,15 |
| 7 | VERİ AKIŞ DİYAGRAMLARINI HAZIRLAMA | 6 | 4,2 | 4 | 3 | 3,86 |
| 8 | VERİ AKIŞ DİYAGRAMLARINI İNCELEME | 7 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,98 |
| 9 | VERİ SÖZLÜKLERİ OLUŞTURMA | 8 | 4,5 | 4 | 3,8 | 4,05 |
| 10 | SÖZDE KOD TASARIMI | 8 | 2,5 | 2 | 1,8 | 2,05 |
| 11 | KARAR TABLOSU TASARIMI | 8 | 1,3 | 1 | 0,9 | 1,03 |
| 12 | KARAR AĞACI TASARIMI | 10,11 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,96 |
| TOPLAM KRITİK YOL:25,35 GÜN | | | | | | |